## ORGANISATION DE CET EXCEL
I. Organisation des onglets
La couleur des onglets indique la semaine du projet (1ere semaine, 2ème, …)
| Onglets | ACTIONS | Commentaires
| I. et II. | Semaine 1 - Expression des besoins du projet application mobile IA
| III., IV. et V. | Semaine 2 - Chiffrage et rentabilité du projet application mobile IA
| VI. Et VII. | Semaine 3 - Gestion des données personnelles et gestion des risques | Contient 2 fiches de registres: 1. pour VI.2. Accéder à mes données personelles et 2. pour II.2. Obtenir des recommandations basées sur mes photos de vêtements
II. Résumé de la démarche
Objectif:
Développer une application mobile de recommandation d'articles vestimentaires basée sur des photos.
Contexte:
Fashion-Insta est une entreprise de mode avec des magasins physiques et un site e-commerce.
L'application mobile doit permettre aux utilisateurs de se prendre en photo avec leurs habits favoris et d'obtenir des recommandations d'articles du même style vestimentaire.
Le projet doit être rentable à court ou moyen terme.
Le développement se fera en suivant une démarche agile basée sur SCRUM.
Avancées:
Les besoins métiers ont été recensés et formalisés dans un document.
Les user stories ont été définies et priorisées dans un backlog.
Le chiffrage des coûts de développement, d'infrastructure et de maintenance a été réalisé.
Un registre de traitements des données personnelles a été créé.
Une analyse des risques a été menée.
Points clés:
Le projet est prometteur et a le potentiel d'être rentable.
La gestion des données personnelles est un enjeu important et doit être traitée avec attention.
Il est important de bien identifier et gérer les risques du projet.
Conclusion:
Le projet d'application mobile IA pour Fashion-Insta est un projet ambitieux et prometteur. Avec une bonne exécution, il peut générer des bénéfices significatifs pour l'entreprise et améliorer l'expérience des utilisateurs.

## I. Retour de l'équipe produit
BESOIN | SOUS BESOIN
I | I.1.
II
II.1
II.2.
II.3.
II.4.
III
III.1.
III.2.
III.3.
III.4.
IV | IV.1.
V. | V.1.
VI.
VI.1.
VI.2.
VI.3.
VI.4.
6 besoins pour 15 sous-besoins (dont certains qui nécéssite d'etre découpé !!)

## II.Expression des besoins
I. Méthode INVEST pour créer les User Stories
La structure INVEST est une méthode utilisée pour définir et évaluer les "user stories" (scénarios d'utilisation) dans le cadre de la méthodologie Agile. Elle garantit que les "user stories" sont de haute qualité et qu'elles répondent aux besoins des utilisateurs de manière efficace.
Voici ce que signifie chaque lettre de l'acronyme INVEST :
1. Independent (Indépendante) : Chaque "user story" doit être indépendante des autres. Cela signifie qu'elle doit pouvoir être mise en œuvre et livrée de manière autonome, sans dépendre d'autres fonctionnalités ou "user stories". Cela facilite la planification, le développement et les tests.
2. Negotiable (Négociable) : Les "user stories" doivent être flexibles et ouvertes à la négociation. Elles ne doivent pas être trop détaillées ni trop rigides, afin de permettre une collaboration entre l'équipe de développement et les parties prenantes pour trouver la meilleure solution possible.
3. Valuable (Valuable) : Chaque "user story" doit apporter une véritable valeur aux utilisateurs ou aux clients. Elle doit répondre à un besoin spécifique et apporter un avantage tangible. Il est important de se concentrer sur les fonctionnalités qui auront un impact significatif sur les utilisateurs.
4. Estimable (Estimable) : Les "user stories" doivent pouvoir être estimées en termes de temps, de ressources nécessaires et de complexité. Cela permet d'établir des estimations de coûts, de planification et de priorisation plus précises.
5. Small (Petite) : Les "user stories" doivent être de taille suffisamment petite pour pouvoir être livrées dans un délai court, généralement en une ou quelques itérations. Cela permet d'obtenir des résultats plus rapides et de recevoir des retours des utilisateurs plus tôt dans le processus de développement.
6. Testable (Testable) : Chaque "user story" doit être testable pour pouvoir être vérifiée et validée. Il doit y avoir des critères de succès clairs et mesurables pour chaque "user story", ce qui facilite les tests et la validation de l'implémentation.
Note : La partie Indépendant ne sera pas respectée.
II. Méthode MoSCoW pour la pondération des User Stories
CHOIX parmi 4 valeurs : - "Must Have" : les fonctionnalités indispensables. - “Should have”, les fonctionnalités importantes. - “Could have”, les fonctionnalités de confort. - “Want to have but Won’t have”, les fonctionnalités souhaitables, mais reportées.
II.1. Choix de la pondération de la User Story
II.2. Table de conversion MoSCoW <--> Pondération
| Paramètres | Valeurs | Commentaires
| Must Have | 100
| Should Have | 50
| Could Have | 20
| Would Have | 13
| Won't Have | (8, 5, 3) | Il n'y aura pas de Won't Have dans ce projet, tous les besoins ont été explicitement demandé par l'équipe produit dans la synthèse des besoins. | (hypothèse: les besoins reçus sont les besoins minimaux de l'application !!)
III. Expression des Besoins
IDX Besoin | Besoin | IDX Sous Besoin | Sous Besoin | En tant que | Je veux... | ...afin de... | Pondération | Données nécessaires
I. | Création d'un compte | I.1. | Connexion via une adresse mail | Utilisateur de l'application | pouvoir me connecter à mon compte sur l'application mobile en utilisant une adresse mail | je peux voir les informations me concernant (infos personnelles, photos prises, articles suggérés, ...) | 13 | - adresse mail utilisateur - mot de passe
II. | Outil de recommandation de vêtements basé sur les vétements que je possède déjà | II.1. | Prendre une/des photo(s) de vêtements | Utilisateur de l'application | me prendre en photo avec un/des vêtement(s) que je possède | constituer et gérer une collection de photos de mes vêtements dans l'application | 13 | - photos du vêtements
|  | II.1, | Ajouter une photo de vêtement à ma collection | Utilisateur de l'application | ajouter une photo de vêtement à ma collection personnelle dans l'application | organiser et retrouver facilement mes photos de vêtements | 13 | - photo du vêtement - description du vêtement (marque, type, couleur, ...)
|  | II.2. | Obtenir des recommandations basées sur mes photos de vêtements | Utilisateur de l'application | que l'algorithme me propose des vêtements similaires aux vêtements que je porte sur mes photos | découvrir de nouveaux styles et vêtements qui me correspondent | 100 | - photos de mes vêtements - préférences de style (définies ultérieurement)
|  | II.3. | Visualiser les recommandations sur mes photos | Utilisateur de l'application | voir les vêtements recommandés superposés sur mes photos | juger et décider si les recommandations me plaisent | 100 | - photos de mes vêtements - vêtements recommandés - options de personnalisation (couleur, style)
|  | II.4. | Changer la couleur ou le style du vêtement recommandé | Utilisateur de l'application | choisir une autre couleur ou un autre style (ex: tshirt manche courte ou longue) pour le vêtement recommandé | affiner mes préférences et trouver des vêtements qui me correspondent encore plus | 20 | - vêtements recommandés - options de personnalisation (couleur, style)
III. | Outil de recommandation basé sur mes préférences de style ou les tendances du moment. | III.1. | Définir mes styles vestimentaires préférés | Utilisateur de l'application | sélectionner mes styles vestimentaires préférés parmi ceux proposés par l'application | recevoir des recommandations personnalisées en fonction de mes goûts | 13 | - styles vestimentaires préférés (ex : casual, chic, bohème, ...)
|  | III.2. | Référencer mes marques préférées | Utilisateur de l'application | indiquer les marques de vêtements que j'apprécie parmi cekkes vendues par le groupe Fashion-Insta | recevoir des recommandations de produits de mes marques préférées | 13 | - marques de vêtements préférées
|  | III.3. | Suivre des blogs et influenceurs | Utilisateur de l'application | suivre des blogs, sites de conseil et influenceurs(seuses) de mode | recevoir des recommandations inspirées de mes sources d'information préférées | 13 | - blogs, sites, influenceurs(seuses) suivis
|  | III.4. | Obtenir des recommandations basées sur mes préférences | Utilisateur de l'application | que l'algorithme me propose des vêtements en fonction de mes préférences de style, marques préférées et blogs suivis | découvrir de nouveaux styles et vêtements qui correspondent à mes goûts et à mes inspirations | 100 | - préférences de style - marques préférées - blogs suivis - photos de mes vêtements (optionnel)
IV. | Retour Utilisateur | IV.1. | Laisser un avis sur une recommandation | Utilisateur de l'application | indiquer si une recommandation de vêtement me plaît ou non | aider l'algorithme à s'améliorer et à me proposer des vêtements encore plus pertinents | 13 | - avis sur la recommandation (positif, négatif, neutre) - commentaires sur la recommandation
V. | Processus d'Achat | V.1. | Ajouter un produit au panier | Utilisateur de l'application | ajouter un vêtement recommandé à mon panier | préparer ma commande et effectuer un achat | 13 | - identification du produit (référence, taille, couleur)
|  | V.2. | Visualiser mon panier | Utilisateur de l'application | consulter le contenu de mon panier et modifier les quantités si nécessaire | vérifier les détails de ma commande avant de valider | 13 | - contenu du panier (produits, quantités, prix)
|  | V.3. | Valider ma commande | Utilisateur de l'application | confirmer ma commande et choisir un mode de livraison | finaliser mon achat et recevoir mon colis | 13 | - adresse de livraison - mode de livraison (colis relais, livraison à domicile, ...)
|  | V.4. | Effectuer un paiement sécurisé | Utilisateur de l'application | payer ma commande en utilisant un moyen de paiement sécurisé | finaliser mon achat en toute sécurité | 50 | - informations de paiement (carte bancaire, PayPal, ...)
|  | V.5. | Confirmer ma commande | Utilisateur de l'application | recevoir une confirmation de ma commande et suivre son état | être informé de l'avancée de ma commande et de sa livraison | 13 | - informations de commande (numéro de commande, date de commande, montant total, ...)
VI. | Gestion des données personnelles (RGPD) | VI.1. | Me désinscrire du service de recommandation | Utilisateur de l'application | supprimer mon compte et mes données personnelles | ne plus recevoir de recommandations et ne plus utiliser l'application | 13 | - confirmation de la désinscription
|  | VI.2. | Accéder à mes données personnelles | Utilisateur de l'application | consulter mes données personnelles collectées par l'application | vérifier la nature et l'utilisation de mes données | 20 | - identité de l'utilisateur - données personnelles collectées (nom, prénom, adresse, email, photos, ...)
|  | VI.3. | Modifier mes données personnelles | Utilisateur de l'application | corriger ou mettre à jour mes données personnelles | garantir l'exactitude et la pertinence de mes données | 13 | - données personnelles à modifier (nom, prénom, adresse, email, ...)
|  | VI.4. | Supprimer mes données personnelles | Utilisateur de l'application | demander la suppression de mes données personnelles | ne plus figurer dans la base de données de l'application | 20 | - confirmation de la suppression
|  | VI.5. | Définir la durée de conservation de mes données personnelles | Utilisateur de l'application | choisir la durée pendant laquelle mes données personnelles seront conservées par l'application | limiter la durée de conservation de mes données | 13 | - durée de conservation souhaitée
|  | VI.6. | Recevoir des notifications sur la gestion de mes données personnelles | Utilisateur de l'application | être informé des actions effectuées sur mes données personnelles (accès, modification, suppression) | être transparent sur l'utilisation de mes données | 13 | - adresse email pour recevoir les notifications

## III. Chiffrage & Rentabilité
Rôles et Responsabilitées
| Développeur Front-End | Concevoir et développer l'interface utilisateur de l'application, en s'assurant qu'elle est intuitive, esthétique et réactive.
Intégrer les modèles d'apprentissage automatique créés par le Data Scientist dans l'interface utilisateur.
Gérer l'interaction de l'utilisateur avec l'application, en particulier la prise de photos, la navigation et l'affichage des recommandations.
| Développeur Back-End | Développer l'infrastructure back-end de l'application, y compris les bases de données, les API et les serveurs.
Gérer la communication entre l'application mobile et les serveurs back-end.
Implémenter les algorithmes de recommandation et de traitement d'image nécessaires à la fonctionnalité principale de l'application.
| Data Scientist | Collecter et préparer les données d'images de vêtements et de styles vestimentaires.
Entraîner des modèles d'apprentissage automatique pour identifier les caractéristiques des vêtements, les styles vestimentaires et les préférences des utilisateurs.
Évaluer et optimiser les performances des modèles d'apprentissage automatique.
Collaborer avec les développeurs front-end et back-end pour intégrer les modèles d'apprentissage automatique dans l'application.
| Chef De Projet | Gérer l'ensemble du projet, en définissant les objectifs, les livrables, le planning et le budget.
Assurer la communication et la collaboration entre les membres de l'équipe et les parties prenantes.
Suivre l'avancement du projet, identifier les risques et prendre les mesures correctives nécessaires.
Gérer les ressources humaines et matérielles du projet.
Charges en Jours et par Rôles
| Sous Besoin | IDX Sous Besoin | Charge en Jours | Développeur Front-End | Développeur Back-End | Data Scientist | Chef De Projet (IA Product Manager) | TOTAL BESOIN (J) | 1273.5
| Connexion via une adresse mail | I.1. | 45 | 18 | 18 | 0 | 9 | 45
| Prendre une/des photo(s) de vêtements | II.1. | 45 | 18 | 18 | 0 | 9 | 567
| Ajouter une photo de vêtement à ma collection | II.1, | 45 | 18 | 18 | 0 | 9
| Obtenir des recommandations basées sur mes photos de vêtements | II.2. | 171 | 27 | 27 | 72 | 45
| Visualiser les recommandations sur mes photos | II.3. | 153 | 27 | 27 | 72 | 27
| Changer la couleur ou le style du vêtement recommandé | II.4. | 153 | 27 | 27 | 72 | 27
| Définir mes styles vestimentaires préférés | III.1. | 45 | 18 | 18 | 0 | 9 | 306
| Référencer mes marques préférées | III.2. | 27 | 9 | 9 | 0 | 9
| Suivre des blogs et influenceurs | III.3. | 27 | 9 | 9 | 0 | 9
| Obtenir des recommandations basées sur mes préférences | III.4. | 207 | 54 | 54 | 72 | 27
| Laisser un avis sur une recommandation | IV.1. | 63 | 27 | 27 | 0 | 9 | 63
| Ajouter un produit au panier | V.1. | 27 | 9 | 9 | 0 | 9 | 135
| Visualiser mon panier | V.2. | 27 | 9 | 9 | 0 | 9
| Valider ma commande | V.3. | 27 | 9 | 9 | 0 | 9
| Effectuer un paiement sécurisé | V.4. | 27 | 9 | 9 | 0 | 9
| Confirmer ma commande | V.5. | 27 | 9 | 9 | 0 | 9
| Me désinscrire du service de recommandation | VI.1. | 22.5 | 9 | 9 | 0 | 4.5 | 157.5
| Accéder à mes données personnelles | VI.2. | 27 | 9 | 9 | 0 | 9
| Modifier mes données personnelles | VI.3. | 27 | 9 | 9 | 0 | 9
| Supprimer mes données personnelles | VI.4. | 27 | 9 | 9 | 0 | 9
| Définir la durée de conservation de mes données personnelles | VI.5. | 27 | 9 | 9 | 0 | 9
| Recevoir des notifications sur la gestion de mes données personnelles | VI.6. | 27 | 9 | 9 | 0 | 9
|  | TOTAL (J) | 1273.5 | 351 | 351 | 288 | 283.5
Charges par Rôles
| Rôle | TOTAL
| Développeur Front-End | 27.56%
| Développeur Back-End | 27.56%
| Data Scientist | 22.61%
| Chef De Projet | 22.26%
Charges par Besoin
| Besoin | IDX | TOTAL
| Création d'un compte | I. | 3.534%
| Outil de recommandation de vêtements basé sur les vétements que je possède déjà | II. | 44.52%
| Outil de recommandation basé sur mes préférences de style ou les tendances du moment. | III. | 24.03%
| Retour Utilisateur | IV. | 4.947%
| Processus d'Achat | V. | 10.6%
| Gestion des données personnelles (RGPD) | VI. | 12.37%
I. Coût Initial de développement de l'application Coût par Rôle (basé sur la charge par rôle et le coût journalier d'un rôle) et par profil (expérience)
Note : Le coût journalier d'un profil a été obtenue via le site malt.fr qui donne le baromètre des tarifs freelances.
Note 2 : Plusieurs profils sont disponibles : 0-2 ans, 3-7 ans, 8-15 ans, 15 et + d'expérience.
| Profil | Commentaire
| Développeur Front-End | https://www.malt.fr/t/barometre-tarifs/tech
| Développeur Back-End | https://www.malt.fr/t/barometre-tarifs/tech
| Data Scientist | https://www.malt.fr/t/barometre-tarifs/expert-data
| Chef De Projet | https://www.malt.fr/t/barometre-tarifs/gestion-de-projets-coaching
| Profil Junior 0-2 ans |  |  |  |  | Profil Junior
| Charge par Rôle | TOTAL (J) | Coût Journalier | Coût par Rôle |  | Triangle QCD | Valeur
| Développeur Front-End | 351 | 299 | 104949 |  | Qualité | 20
| Développeur Back-End | 351 | 299 | 104949 |  | Délais | 20
| Data Scientist | 288 | 353 | 101664 |  | Coûts | 80
| Chef De Projet | 283.5 | 384 | 108864 |  | TOTAL (/300) | 120
|  |  | TOTAL | 420426
| Profil Senior 3-7 ans |  |  |  |  | Profil Senior
| Charge par Rôle | TOTAL (J) | Coût Journalier | Coût par Rôle |  | Triangle QCD | Valeur
| Développeur Front-End | 351 | 426 | 149526 |  | Qualité | 50
| Développeur Back-End | 351 | 426 | 149526 |  | Délais | 50
| Data Scientist | 288 | 520 | 149760 |  | Coûts | 50
| Chef De Projet | 283.5 | 520 | 147420 |  | TOTAL (/300) | 150
|  |  | TOTAL | 596232
| Profil Expert 8-15 ans |  |  |  |  | Profil Expert
| Charge par Rôle | TOTAL (J) | Coût Journalier | Coût par Rôle |  | Triangle QCD | Valeur
| Développeur Front-End | 351 | 569 | 199719 |  | Qualité | 80
| Développeur Back-End | 351 | 569 | 199719 |  | Délais | 80
| Data Scientist | 288 | 665 | 191520 |  | Coûts | 20
| Chef De Projet | 283.5 | 689 | 195331.5 |  | TOTAL (/300) | 180
|  |  | TOTAL | 786289.5
II. Coût d'infrastructure Azure (phase de conception + entrainement des modèles)
II.1. Définir les exigences en matière de calcul et de stockage (hypothèses)
II.1.1. Identifier les types de modèles d'apprentissage automatique à développer:
L'application Fashion-Insta nécessitera plusieurs types de modèles d'apprentissage automatique pour accomplir ses fonctionnalités principales :
- Reconnaissance d'image: Pour identifier les caractéristiques des vêtements dans les photos prises par les utilisateurs, tels que le type de vêtement, la couleur, le style et la marque.
- Apprentissage automatique collaboratif: Pour générer des recommandations de vêtements personnalisées en fonction des préférences des utilisateurs, de l'historique d'achats et des tendances de la mode.
- Traitement du langage naturel: Pour analyser les descriptions de produits, les avis des utilisateurs et les tendances des réseaux sociaux afin d'enrichir les recommandations.
II.1.2. Déterminer les volumes de données à traiter pour l'entrainement des modèles
On peut estimer les besoins en données suivants :
- Images de vêtements: Des millions d'images de vêtements provenant de sources diverses, telles que des sites web de commerce électronique, des magazines de mode et des réseaux sociaux.
II.2. Compte de Stockage (Azure Storage Accounts de type Block Blob Storage) pour stocker les images d'entrainement en autre :
Note : Pour connaitre la quantité de données nécéssaire dans mon espace de stockage, je dois déterminer le poids total des images d'entrainement. Mes images seront de tailles 512 x 512 pîxels afin de capturer les détails pertinents des vêtements et des styles.
De plus, j'ai estimé que j'aurai besoin de 30 000 000 images pour entrainer mon modèle.
Note 2 : Choix d'un stockage de type Azure Blob Storage : flexible, scalable et coût optimisé
Note 3 : Plusieurs format d'image existent. Certains sont très performant (très compressé), d'autres non. Pour le calcul du stockage, je me place dans le PIRE des cas, c’est-à-dire le poids brut
Note 4 : Normallement, ce n'est pas le poids brut qui est utilisé, mais le poids compressé (diminué de l'ordre de 75%)
II.2.1. Images de vêtements
| Paramètres | Valeur | Unité |  | Ex Conversion px en Mo
(hypothèse) | Taille des images | 512*512 | px |  | Taille de l'image | 1000000 | px
| Poids des images | 0.75 | Mo |  | Passage en Octet | 3000000 | octet
(hypothèse) | Nbr d'images d'entrainement | 30000000 | UNIT |  | Passage en Ko | 2929.6875 | Ko
| Poids Total des images d'entrainement | 21972.6562 | Go |  | Passage en Mo | 2.861 | Mo
| Sécurité sur l'espace de stockage nécéssaire | 25%
| Poids total nécéssaire | 27465.8203 | Go
La calcultrice d'Azure me donne les informations suivantes pour 30 000 Go et France Central.
| Paramètres | Valeur | Unité
| Quantiité de données | 30000 | Go
| Location des serveurs | France Central
| Estimation de coût | 576 | /mois
J'ai besoin de 32 jours de travail d'un Data Scientist pour les sous-besoins II.2. II.3., II.4., III.4.
Pour la conception/entrainement des modèles, le data scientist peut travailer en séquentiel.
| Paramètres | Valeur
| Nbr de jour de travail du data Scientist | 288
(Hypothèse) | Durée (%) sur le travail en utilisant les images stockées dans le cloud | 20%
| Durée (J) sur le travail en utilisant les image sstockées dans le cloud | 57.6
| Coût de stockage | 1144.0552
II.3. Choix du type / nombre de Machines virtuelles
(hypothèse) | II.3.1. Choix du type de machines
Hypothèse : Région des serveurs : France Central
Hypothèse : Operating System : Window
Hypothèse : Catégory : GPU
--> Utilisation de machine de type NC6 qui offre un bon équilibre entre CPU, RAM et GPU pour ce type de tâche
--> Si le modèle utilisé est plus complexe, il est recommandé d'utiliser une machine de type NC12 qui offrent plus de ressources de calcul.
| Caractéristique | NC6 | NC12
| Nombre de vCPUs | 6 | 12
| Mémoire | 56 Go | 112 Go
| GPU | 1 | 2
| Mémoire GPU | 12 | 24
II.3.2. Choix du nombre de machines
Je cherche à déterminer le nombre de machines virtuelles pour 30 000 GO de stockage avec des disques SSD Standard
(hypothèse) | Hypothèses :
- Type de disque: disque SSD Standard
- Capacité de stockage disponible par machine virtuelle NC6 avec disque SSD Standard: 340 Go
- Capacité de stockage disponible par machine virtuelle NC12 avec disque SSD Standard: 680 Go
Donc, si j'utilise toutes mes images à la fois, j'ai besoin de 30 000 Go.
NC6
| Paramètre | Valeur
| Stockage Total | 30000
| Mémoire SSD | 340
| Nombre de Machines | 89
NC12
| Paramètre | Valeur
| Stockage Total | 30000
| Mémoire SSD | 680
| Nombre de Machines | 45
II.3.3. Calcul du coût des machines durant les étapes de conception et d'entrainement des modèles
Le data scientist qui travaille sur les sous-besoins II.2, II.3, II.4, III.4 a besoin de 32 jours pour terminer l'ensemble de ces tâches.
Dans ces 32 jours les tâches du data scientist sont : 1. compréhension du sujet, 2. création du code, 3. Utilisation des machines virtuelles
On peut supposer qu'il va passer 30% de son temps sur l'utilisation des machines virtuelles
| Paramètre | Valeur | Unité
(hypothèse) | % de temps passé sur l'utilisation des machines virtuelles | 20%
(hypothèse) | Temps passé par le data scientist sur l'utilisation des machines | 52 | h | (20 % de 32 jours avec 8 h de travail par jour)
|  | Nbr de machines | Nbr d'heure d'entrainement par machine | Coût horaire de la machine | License Windows par mois | Coût des machines virtuelle par mois
| Cas du NC6 | 89 | 52 | 3.85 | 127.24 | 29142.16
| Cas du NC12 | 45 | 52 | 7.71 | 127.24 | 23767.2
II.3.4. Calcul du coût total de l'infrastructure Azure durant les étapes de conception/entrainement du modèle
NC6
| Coût | Valeur
| Stockage | 1144.0552
| Machines virtuelles | 29142.16
| TOTAL | 30286.2152
NC12
| Coût | Valeur
| Stockage | 1144.0552
| Machines virtuelles | 23767.2
| TOTAL | 24911.2552
III. Coût de maintenance annuel de l'application
(hypothèse) | Note : Les coûts annuel de maintenance de l'application sont de 15% du coût du développement initial (choix traditionnel)
Coût de Maintenance annuel
| Profil Junior | 63063.9 | /an
| Profil Senior | 89434.8 | /an
| Profil Expert | 117943.425 | /an
IV. Coût d'infrastructure annuel Azure (phase de production)
Note : Coûts annuel d'infrastucture Azure pour la phase de production afin de gérer l'application et effectuer des prédictions des modèles
IV.1. Compte de Stockage (Azure Storage Accounts de type Block Blob Storage) pour stocker les images des utilisateurs
IV.1.1. Données Utilisateurs et Coût de Stockage Annuel des données utilisateurs
| Année | Nbr de Client Annuel | Nbr de photo moyen (dim 1900*1600) | Poids brut (Mo) d'une image de dimension 1900*1600 | Poids Total (Go) des données utilisateur
| 2025 | 75000 | 1 | 8.6975 | 637.0246
| 2026 | 225000 | 1 | 8.6975 | 1911.0739
| 2027 | 450000 | 1 | 8.6975 | 3822.1478
| 2028 | 750000 | 1 | 8.6975 | 6370.2464
| 2029 | 937500 | 1 | 8.6975 | 7962.808
| 2030 | 1162500 | 1 | 8.6975 | 9873.8819
| 2031 | 1387500 | 1 | 8.6975 | 11784.9559
| 2032 | 1612500 | 1 | 8.6975 | 13696.0298
| 2033 | 1837500 | 1 | 8.6975 | 15607.1037
| 2034 | 2062500 | 1 | 8.6975 | 17518.1776
| 2035 | 2287500 | 1 | 8.6975 | 19429.2516
| Année | Coût de Stockage Annuel des données utilisateurs
| 2025 | 146.7705
| 2026 | 440.3114
| 2027 | 880.6229
| 2028 | 1467.7048
| 2029 | 1834.631
| 2030 | 2274.9424
| 2031 | 2715.2538
| 2032 | 3155.5653
| 2033 | 3595.8767
| 2034 | 4036.1881
| 2035 | 4476.4996
IV.1.2. Coût annuel d'utilisation des machines virtuelles
| Année | Poids Total (Go) des données utilisateur | Mémoire SSD (NC6) | Mémoire SSD (NC12) | Nombre de machines NC6 | Nombre de machines NC12
| 2025 | 637.0246 | 340 | 680 | 2 | 1
| 2026 | 1911.0739 | 340 | 680 | 6 | 3
| 2027 | 3822.1478 | 340 | 680 | 12 | 6
| 2028 | 6370.2464 | 340 | 680 | 19 | 10
| 2029 | 7962.808 | 340 | 680 | 24 | 12
| 2030 | 9873.8819 | 340 | 680 | 30 | 15
| 2031 | 11784.9559 | 340 | 680 | 35 | 18
| 2032 | 13696.0298 | 340 | 680 | 41 | 21
| 2033 | 15607.1037 | 340 | 680 | 46 | 23
| 2034 | 17518.1776 | 340 | 680 | 52 | 26
| 2035 | 19429.2516 | 340 | 680 | 58 | 29
| Année | Nombre de machines NC6 | Nombre de machines NC12 | Coûts d'utilisation horaire des machines NC6 | Coûts d'utilisation horaire des machines NC12 | Coût Annuel d'utilisation des machines virtuelles NC6 | Coût Annuel d'utilisation des machines virtuelles NC12
| 2025 | 2 | 1 | 3.85 | 7.71 | 66528 | 66614.4
| 2026 | 6 | 3 | 3.85 | 7.71 | 199584 | 199843.2
| 2027 | 12 | 6 | 3.85 | 7.71 | 399168 | 399686.4
| 2028 | 19 | 10 | 3.85 | 7.71 | 632016 | 666144
| 2029 | 24 | 12 | 3.85 | 7.71 | 798336 | 799372.8
| 2030 | 30 | 15 | 3.85 | 7.71 | 997920 | 999216
| 2031 | 35 | 18 | 3.85 | 7.71 | 1164240 | 1199059.2
| 2032 | 41 | 21 | 3.85 | 7.71 | 1363824 | 1398902.4
| 2033 | 46 | 23 | 3.85 | 7.71 | 1530144 | 1532131.2
| 2034 | 52 | 26 | 3.85 | 7.71 | 1729728 | 1731974.4
| 2035 | 58 | 29 | 3.85 | 7.71 | 1929312 | 1931817.6
IV.1.3. Coût Total annuel d'infrastructure Azure (phase de production)
| Année | Coût de Stockage Annuel des données utilisateurs | Coût Annuel d'utilisation des machines virtuelles NC6 | Coût Annuel d'utilisation des machines virtuelles NC12 | Coût Total Annuel d'infrastructure Azure (Phase de production) pour NC6 | Coût Total Annuel d'infrastructure Azure (Phase de production) pour NC12
| 2025 | 146.7705 | 66528 | 66614.4 | 66674.7705 | 66761.1705
| 2026 | 440.3114 | 199584 | 199843.2 | 200024.3114 | 200283.5114
| 2027 | 880.6229 | 399168 | 399686.4 | 400048.6229 | 400567.0229
| 2028 | 1467.7048 | 632016 | 666144 | 633483.7048 | 667611.7048
| 2029 | 1834.631 | 798336 | 799372.8 | 800170.631 | 801207.431
| 2030 | 2274.9424 | 997920 | 999216 | 1000194.9424 | 1001490.9424
| 2031 | 2715.2538 | 1164240 | 1199059.2 | 1166955.2538 | 1201774.4538
| 2032 | 3155.5653 | 1363824 | 1398902.4 | 1366979.5653 | 1402057.9653
| 2033 | 3595.8767 | 1530144 | 1532131.2 | 1533739.8767 | 1535727.0767
| 2034 | 4036.1881 | 1729728 | 1731974.4 | 1733764.1881 | 1736010.5881
| 2035 | 4476.4996 | 1929312 | 1931817.6 | 1933788.4996 | 1936294.0996
V. Gains annuels générés par l'augmentation des ventes (marketing)
| Paramètre | Valeur
(Hypothèse) | Taux de conversion | 1%
(Hypothèse) | Fréquence d'achat mensuel | 2
(Hypothèse) | Ticket d'achat moyen | 60
Note : Clients payants mensuels = Nombre de clients * Taux de conversion Gains mensuels = Clients payants mensuels * Ticket d'achat moyen * Fréquence d'achat
| Année | Nbr de Client Mensuel | Nbr de Client Payants Mensuels | Gain Mensuel | Gain annuels projetés
| 2025 | 6250 | 63 | 7560 | 90720
| 2026 | 18750 | 188 | 22560 | 270720
| 2027 | 37500 | 375 | 45000 | 540000
| 2028 | 62500 | 625 | 75000 | 900000
| 2029 | 78125 | 782 | 93840 | 1126080
| 2030 | 96875 | 969 | 116280 | 1395360
| 2031 | 115625 | 1157 | 138840 | 1666080
| 2032 | 134375 | 1344 | 161280 | 1935360
| 2033 | 153125 | 1532 | 183840 | 2206080
| 2034 | 171875 | 1719 | 206280 | 2475360
| 2035 | 190625 | 1907 | 228840 | 2746080
V. Rentabilité du projet (ROI)
V.1. Coûts
Coût initial de développement de l'application
Coûts initiaux d'infrastructure Azure (conception + entrainement des modèles)
Coûts annuels de maintenance de l'application
Coûts annuels d'infrastructure Azure (déploiement et production)
V.2. Gains
Gains annuels projetés
V.3. Calcul du ROI année par année en incluant les coûts ponctuels et annuels
Formule du Calcul du ROI pour l'année i (i >= 2025)
Avec :
| Nom complet |  |  |  | Abréviation | Commentaire |  | Type
| Coût initial de développement de l'application |  |  |  | CI_Dev | Choix du profil parmi junior, senior, expert |  | Coût Ponctuel
| Coûts initiaux d'infrastructure Azure (conception + entrainement des modèles) |  |  |  | CI_Inf_Conception | Choix du type de machine : NC6 ou NC12 |  | Coût Ponctuel
| Coûts annuels de maintenance de l'application |  |  |  | CA_Maintenance | Choix du profil parmi junior, senior, expert |  | Coût Annuel
| Coûts annuels d'infrastructure Azure (déploiement et production) |  |  |  | CA_Inf_Production | choix du type de machine : NC6 ou NC12 |  | Coût Annuel
|  |  | Coût initial de développement de l'application |  |  | Coûts initiaux d'infrastructure Azure |  | Coûts annuels de maintenance de l'application |  |  | Coûts annuels d'infrastructure Azure
| Année | Gains annuel projetés | Coût initial de développement de l'application (profil junior) | Coût initial de développement de l'application (profil senior) | Coût initial de développement de l'application (profil expert) | Coûts initiaux d'infrastructure Azure (conception + entrainement des modèles) (NC6) | Coûts initiaux d'infrastructure Azure (conception + entrainement des modèles) (NC12) | Coûts annuels de maintenance de l'application (profil junior) | Coûts annuels de maintenance de l'application (profil senior) | Coûts annuels de maintenance de l'application (profil expert) | Coûts annuel Total d'infrastructure Azure (production) (NC6) | Coûts annuel Total d'infrastructure Azure (production) (NC12)
| 2025 | 90720 | 420426 | 596232 | 786289.5 | 30286.2152 | 24911.2552 | 63063.9 | 89434.8 | 117943.425 | 66674.7705 | 66761.1705
| 2026 | 270720 | [5 empty] | 63063.9 | 89434.8 | 117943.425 | 200024.3114 | 200283.5114
| 2027 | 540000 | [5 empty] | 63063.9 | 89434.8 | 117943.425 | 400048.6229 | 400567.0229
| 2028 | 900000 | [5 empty] | 63063.9 | 89434.8 | 117943.425 | 633483.7048 | 667611.7048
| 2029 | 1126080 | [5 empty] | 63063.9 | 89434.8 | 117943.425 | 800170.631 | 801207.431
| 2030 | 1395360 | [5 empty] | 63063.9 | 89434.8 | 117943.425 | 1000194.9424 | 1001490.9424
| 2031 | 1666080 | [5 empty] | 63063.9 | 89434.8 | 117943.425 | 1166955.2538 | 1201774.4538
| 2032 | 1935360 | [5 empty] | 63063.9 | 89434.8 | 117943.425 | 1366979.5653 | 1402057.9653
| 2033 | 2206080 | [5 empty] | 63063.9 | 89434.8 | 117943.425 | 1533739.8767 | 1535727.0767
| 2034 | 2475360 | [5 empty] | 63063.9 | 89434.8 | 117943.425 | 1733764.1881 | 1736010.5881
| 2035 | 2746080 | [5 empty] | 63063.9 | 89434.8 | 117943.425 | 1933788.4996 | 1936294.0996
| Année | ROI Junior NC6 | ROI Junior NC12 | ROI Senior NC6 | ROI Senior NC12 | ROI Expert NC6 | ROI Expert NC12
| 2025 | 0.15629 | 0.15773 | 0.11592 | 0.11671 | 0.090612 | 0.091093
| 2026 | 0.42848 | 0.43105 | 0.33714 | 0.33873 | 0.27399 | 0.27504
| 2027 | 0.68989 | 0.69228 | 0.57727 | 0.57894 | 0.49067 | 0.49188
| 2028 | 0.89928 | 0.88618 | 0.78855 | 0.77846 | 0.69592 | 0.68805
| 2029 | 1.0213 | 1.0105 | 0.92232 | 0.91349 | 0.83484 | 0.8276
| 2030 | 1.1001 | 1.0912 | 1.0139 | 1.0063 | 0.93471 | 0.9283
| 2031 | 1.1607 | 1.1459 | 1.0849 | 1.072 | 1.0134 | 1.0021
| 2032 | 1.2025 | 1.1842 | 1.1359 | 1.1195 | 1.0716 | 1.0571
| 2033 | 1.2374 | 1.2219 | 1.178 | 1.1639 | 1.1198 | 1.1071
| 2034 | 1.2627 | 1.2494 | 1.2094 | 1.1972 | 1.1567 | 1.1455
| 2035 | 1.2814 | 1.2699 | 1.2335 | 1.2228 | 1.1855 | 1.1756
V.4. Visualisation Gains - Coûts cumulés
V.4.1. Gains ET Coûts cumulés
| Année | Gains Cumulé | Coûts Cumulée (Junior, NC6) | Coûts Cumulée (Junior, NC12) | Coûts Cumulée (Senior, NC6) | Coûts Cumulée (Senior, NC12) | Coûts Cumulée (Expert, NC6) | Coûts Cumulée (Expert, NC12)
| 2025 | 90720 | 580450.8856 | 575162.3256 | 782627.7856 | 777339.2256 | 1001193.9106 | 995905.3506
| 2026 | 361440 | 843539.0971 | 838509.7371 | 1072086.8971 | 1067057.5371 | 1319161.6471 | 1314132.2871
| 2027 | 901440 | 1306651.6199 | 1302140.6599 | 1561570.3199 | 1557059.3599 | 1837153.6949 | 1832642.7349
| 2028 | 1801440 | 2003199.2247 | 2032816.2647 | 2284488.8247 | 2314105.8647 | 2588580.8247 | 2618197.8647
| 2029 | 2927520 | 2866433.7557 | 2897087.5957 | 3174094.2557 | 3204748.0957 | 3506694.8807 | 3537348.7207
| 2030 | 4322880 | 3929692.5981 | 3961642.4381 | 4263723.9981 | 4295673.8381 | 4624833.2481 | 4656783.0881
| 2031 | 5988960 | 5159711.7519 | 5226480.7919 | 5520114.0519 | 5586883.0919 | 5909731.9269 | 5976500.9669
| 2032 | 7924320 | 6589755.2172 | 6691602.6572 | 6976528.4172 | 7078375.8572 | 7394654.9172 | 7496502.3572
| 2033 | 10130400 | 8186558.9939 | 8290393.6339 | 8599703.0939 | 8703537.7339 | 9046338.2189 | 9150172.8589
| 2034 | 12605760 | 9983387.082 | 10089468.122 | 10422902.082 | 10528983.122 | 10898045.832 | 11004126.872
| 2035 | 15351840 | 11980239.4816 | 12088826.1216 | 12446125.3816 | 12554712.0216 | 12949777.7566 | 13058364.3966
| V.4.2. Gains MOINS Coûts cumulés | [9 empty] | NEGATIFS | [6 empty] | Positifs
| Année | Junior, NC6 | Junior, NC12 | Senior, NC6 | Senior, NC12 | Expert, NC6 | Expert, NC12 |  |  | Année | NEG, Junior, NC6 | Junior, NC12 | Senior, NC6 | Senior, NC12 | Expert, NC6 | Expert, NC12 | Année | POSITIF, Junior, NC6 | Junior, NC12 | Senior, NC6 | Senior, NC12 | Expert, NC6 | Expert, NC12
| 2025 | -489730.8856 | -484442.3256 | -691907.7856 | -686619.2256 | -910473.9106 | -905185.3506 |  |  | 2025 | -489730.8856 | -484442.3256 | -691907.7856 | -686619.2256 | -910473.9106 | -905185.3506 | 2025
| 2026 | -482099.0971 | -477069.7371 | -710646.8971 | -705617.5371 | -957721.6471 | -952692.2871 |  |  | 2026 | -482099.0971 | -477069.7371 | -710646.8971 | -705617.5371 | -957721.6471 | -952692.2871 | 2026
| 2027 | -405211.6199 | -400700.6599 | -660130.3199 | -655619.3599 | -935713.6949 | -931202.7349 |  |  | 2027 | -405211.6199 | -400700.6599 | -660130.3199 | -655619.3599 | -935713.6949 | -931202.7349 | 2027
| 2028 | -201759.2247 | -231376.2647 | -483048.8247 | -512665.8647 | -787140.8247 | -816757.8647 |  |  | 2028 | -201759.2247 | -231376.2647 | -483048.8247 | -512665.8647 | -787140.8247 | -816757.8647 | 2028
| 2029 | 61086.2443 | 30432.4043 | -246574.2557 | -277228.0957 | -579174.8807 | -609828.7207 |  |  | 2029 |  |  | -246574.2557 | -277228.0957 | -579174.8807 | -609828.7207 | 2029 | 61086.2443 | 30432.4043
| 2030 | 393187.4019 | 361237.5619 | 59156.0019 | 27206.1619 | -301953.2481 | -333903.0881 |  |  | 2030 |  |  |  |  | -301953.2481 | -333903.0881 | 2030 | 393187.4019 | 361237.5619 | 59156.0019 | 27206.1619
| 2031 | 829248.2481 | 762479.2081 | 468845.9481 | 402076.9081 | 79228.0731 | 12459.0331 |  |  | 2031 | [6 empty] | 2031 | 829248.2481 | 762479.2081 | 468845.9481 | 402076.9081 | 79228.0731 | 12459.0331
| 2032 | 1334564.7828 | 1232717.3428 | 947791.5828 | 845944.1428 | 529665.0828 | 427817.6428 |  |  | 2032 | [6 empty] | 2032 | 1334564.7828 | 1232717.3428 | 947791.5828 | 845944.1428 | 529665.0828 | 427817.6428
| 2033 | 1943841.0061 | 1840006.3661 | 1530696.9061 | 1426862.2661 | 1084061.7811 | 980227.1411 |  |  | 2033 | [6 empty] | 2033 | 1943841.0061 | 1840006.3661 | 1530696.9061 | 1426862.2661 | 1084061.7811 | 980227.1411
| 2034 | 2622372.918 | 2516291.878 | 2182857.918 | 2076776.878 | 1707714.168 | 1601633.128 |  |  | 2034 | [6 empty] | 2034 | 2622372.918 | 2516291.878 | 2182857.918 | 2076776.878 | 1707714.168 | 1601633.128
| 2035 | 3371600.5184 | 3263013.8784 | 2905714.6184 | 2797127.9784 | 2402062.2434 | 2293475.6034 |  |  | 2035 | [6 empty] | 2035 | 3371600.5184 | 3263013.8784 | 2905714.6184 | 2797127.9784 | 2402062.2434 | 2293475.6034
𝑅𝑂𝐼𝑖=𝐺𝑎𝑖𝑛𝑠/𝐶𝑜û𝑡𝑠=(∑2_2025^𝑖▒〖𝐺𝑎𝑖𝑛𝑠 𝑎𝑛𝑛𝑢𝑒𝑙𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑡é𝑠〗)/(𝐶𝐼_𝐷𝑒𝑣+𝐶𝐼_(𝐼𝑛𝑓_𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛)+ ∑_2025^𝑖▒〖𝐶𝐴𝑀𝑎𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑎𝑛𝑐𝑒+∑_2025^𝑖▒〖𝐶𝐴𝐼𝑛𝑓_𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 〗〗)
POUR LES GRAPHIQUES Ne pas toucher !
Zone de non rentabilité
Zone de rentabilité
Zone de non rentabilité
Zone de rentabilité

## IV. Planification des Sprints
Liens entre Rôles
Rôles :
Développeur Front-End (DFE)
Développeur Back-End (DBE)
Data Scientist (DS)
Chef de Projet (CDP)
Sous-besoin en fonction de la pondération (Plus grand au plus petit)
Sous Besoin | IDX Sous Besoin | Charge en Jours | Développeur Front-End | Développeur Back-End | Data Scientist | Chef De Projet (IA Product Manager) | Pondération | Commentaires
Connexion via une adresse mail | I.1. | 45 | 18 | 18 | 0 | 9 | 13 | Would Have
Ajouter une photo de vêtement à ma collection | II.1, | 45 | 18 | 18 | 0 | 9 | 13 | Would Have
Prendre une/des photo(s) de vêtements | II.1. | 45 | 18 | 18 | 0 | 9 | 13 | Would Have
Obtenir des recommandations basées sur mes photos de vêtements | II.2. | 261 | 72 | 72 | 72 | 45 | 100 | Must Have
Visualiser les recommandations sur mes photos | II.3. | 171 | 36 | 36 | 72 | 27 | 100 | Must Have
Changer la couleur ou le style du vêtement recommandé | II.4. | 153 | 27 | 27 | 72 | 27 | 20 | Could Have
Définir mes styles vestimentaires préférés | III.1. | 45 | 18 | 18 | 0 | 9 | 13 | Would Have
Référencer mes marques préférées | III.2. | 27 | 9 | 9 | 0 | 9 | 13 | Would Have
Suivre des blogs et influenceurs | III.3. | 27 | 9 | 9 | 0 | 9 | 13 | Would Have
Obtenir des recommandations basées sur mes préférences | III.4. | 207 | 54 | 54 | 72 | 27 | 100 | Must Have
Laisser un avis sur une recommandation | IV.1. | 63 | 27 | 27 | 0 | 9 | 13 | Would Have
Ajouter un produit au panier | V.1. | 27 | 9 | 9 | 0 | 9 | 13 | Would Have
Visualiser mon panier | V.2. | 27 | 9 | 9 | 0 | 9 | 13 | Would Have
Valider ma commande | V.3. | 27 | 9 | 9 | 0 | 9 | 13 | Would Have
Effectuer un paiement sécurisé | V.4. | 27 | 9 | 9 | 0 | 9 | 50 | Should Have
Confirmer ma commande | V.5. | 27 | 9 | 9 | 0 | 9 | 13 | Would Have
Me désinscrire du service de recommandation | VI.1. | 22.5 | 9 | 9 | 0 | 4.5 | 13 | Would Have
Accéder à mes données personnelles | VI.2. | 27 | 9 | 9 | 0 | 9 | 20 | Could Have
Modifier mes données personnelles | VI.3. | 27 | 9 | 9 | 0 | 9 | 13 | Would Have
Supprimer mes données personnelles | VI.4. | 27 | 9 | 9 | 0 | 9 | 20 | Could Have
Définir la durée de conservation de mes données personnelles | VI.5. | 27 | 9 | 9 | 0 | 9 | 13 | Would Have
Recevoir des notifications sur la gestion de mes données personnelles | VI.6. | 27 | 9 | 9 | 0 | 9 | 13 | Would Have
Dépendences des besoins (pour les Dev Front et Back)
Dépendences des Sous-besoins (pour les Dev Front et Back)
Graph réalisé avec Lucid.app
Exemple :
Le sous besoin IV.1 a besoin que les tâches I.1, II.1 et II.2 soient terminé pour être réalisé
Attention !
Certaines tâches peuvent être réalisée indépendament des autres (ex: sous besoin II.2. où le data scientist peut travailler dans nécéssité les sous-besoins II.1 ou I.1.)
Parcontre pour terminer le II.2 (intergation des devs), il faut nécéssairement les sous besoins II.1 et I.1
24
Sprint Backlog Initial
Durée d'un sprint ? | 4 | semaines | max jour de travail par mois | 20
Sous Besoin | IDX Sous Besoin | Responsable | Story Points (si tâche terminé par TOUS les métiers) | Start Date | End Date | Durée durant le run (Durée Totale) [J] | Durée restante de la tâche durant le sprint (J) | Prioritaire | Story Point Attribué | Commentaires
SPRINT 1 - JANVIER 2025
Connexion via une adresse mail | I.1. | Dev Front et Dev Back | 13 | 2025-01-01 | 2025-01-27 | 18 (18) | 0 | High | 13 | Fin du I.1.
Obtenir des recommandations basées sur mes photos de vêtements (conception) | II.2. | Data Scientist | 100 | 2025-01-01 | 2025-01-29 | 20 (72) | 52 | High | 0 | Cette tâche nécessite plusieurs étapes : la conception par le data scientist puis l'integration par les devs
SPRINT 2 - FEVRIER 2025
Ajouter une photo de vêtement à ma collection | II.1. | Dev Front et Dev Back | 13 | 2025-02-01 | 2025-02-27 | 18 (18) | 0 | Medium | 13 | Fin du II.1.
Obtenir des recommandations basées sur mes photos de vêtements (conception) | II.2. | Data Scientist | 100 | 2025-02-01 | 2025-02-28 | 20 (52) | 32 | High | 0
SPRINT 3 - MARS 2025
Obtenir des recommandations basées sur mes photos de vêtements (conception) | II.2. | Data Scientist | 100 | 2025-03-01 | 2025-03-28 | 20 (32) | 12 | High | 0
Obtenir des recommandations basées sur mes photos de vêtements (intégration) | II.2. | Dev Front et Dev Back | 100 | 2025-03-01 | 2025-03-28 | 20 (72) | 52 | High | 0
SPRINT 4 - AVRIL 2025
Obtenir des recommandations basées sur mes photos de vêtements (conception) | II.2. | Data Scientist | 100 | 2025-04-01 | 2025-04-19 | 12 (12) | 0 | High | 50 | La moitié des story point est attribué car la partie conception de II.2. est terminé mais l'intégration est encore en cours
Visualiser les recommandations sur mes photos | II.3. | Data Scientist | 100 | 2025-04-20 | 2025-04-28 | 8 (72) | 64 | High | 0
Obtenir des recommandations basées sur mes photos de vêtements (intégration) | II.2. | Dev Front et Dev Back | 100 | 2025-04-01 | 2025-04-28 | 20 (52) | 32 | High | 0
SPRINT 5 - MAI 2025
Visualiser les recommandations sur mes photos | II.3. | Data Scientist | 100 | 2025-05-01 | 2025-05-19 | 20 (64) | 44 | High | 0
Obtenir des recommandations basées sur mes photos de vêtements (intégration) | II.2. | Dev Front et Dev Back | 100 | 2025-05-01 | 2025-05-28 | 20 (32) | 12 | High | 0
SPRINT 6 - JUIN 2025
Visualiser les recommandations sur mes photos | II.3. | Data Scientist | 100 | 2025-06-01 | 2025-06-19 | 20 (44) | 24 | High | 0
Obtenir des recommandations basées sur mes photos de vêtements (intégration) | II.2. | Dev Front et Dev Back | 100 | 2025-06-01 | 2025-06-17 | 12 (12) | 0 | High | 50 | Fin du II.2. : conception et intégration !
Visualiser les recommandations sur mes photos | II.3. | Dev Front et Dev Back | 100 | 2025-06-18 | 2025-06-28 | 8 (36) | 28 | High | 0
SPRINT 7 - JUILLET 2025
Visualiser les recommandations sur mes photos | II.3. | Data Scientist | 100 | 2025-07-01 | 2025-07-29 | 20 (24) | 4 | High | 0
Visualiser les recommandations sur mes photos | II.3. | Dev Front et Dev Back | 100 | 2025-07-01 | 2025-07-29 | 20 (28) | 8 | High | 0
SPRINT 8 - AOUT 2025
Visualiser les recommandations sur mes photos | II.3. | Data Scientist | 100 | 2025-08-01 | 2025-08-05 | 4 (4) | 0 | High | 50 | Fin de la conception et integration du II.3.
Visualiser les recommandations sur mes photos | II.3. | Dev Front et Dev Back | 100 | 2025-08-01 | 2025-08-11 | 8 (8) | 0 | High | 50
Changer la couleur ou le style du vêtement recommandé | II.4. | Data Scientist | 20 | 2025-08-06 | 2025-08-28 | 16 (72) | 56 | Medium | 0
Définir mes styles vestimentaires préférés | III.1. | Dev Front et Dev Back | 13 | 2025-08-12 | 2025-08-28 | 12 (18) | 6 | Medium | 0
SPRINT 9 - SEPTEMBRE 2025
Changer la couleur ou le style du vêtement recommandé | II.4. | Data Scientist | 20 | 2025-09-01 | 2025-09-29 | 20 (56) | 36 | Medium | 0
Définir mes styles vestimentaires préférés | III.1. | Dev Front et Dev Back | 13 | 2025-09-01 | 2025-09-09 | 6 (6) | 0 | Medium | 13 | Fin de III.1
Changer la couleur ou le style du vêtement recommandé | II.4. | Dev Front et Dev Back | 20 | 2025-09-10 | 2025-09-30 | 14 (27) | 13 | Medium | 0
SPRINT 10 - OCTOBRE 2025
Changer la couleur ou le style du vêtement recommandé | II.4. | Data Scientist | 20 | 2025-10-01 | 2025-10-29 | 20 (36) | 16 | Medium | 0
Changer la couleur ou le style du vêtement recommandé | II.4. | Dev Front et Dev Back | 20 | 2025-10-01 | 2025-10-29 | 20 (27) | 7 | Medium | 0
SPRINT 11 - NOVEMBRE 2025
Changer la couleur ou le style du vêtement recommandé | II.4. | Data Scientist | 20 | 2025-11-01 | 2025-11-23 | 16 (16) | 0 | Medium | 10 | Fin de la conception et integration du II.4.
Changer la couleur ou le style du vêtement recommandé | II.4. | Dev Front et Dev Back | 20 | 2025-11-01 | 2025-11-10 | 7 (7) | 0 | Medium | 10
Référencer mes marques préférées | III.2. | Dev Front et Dev Back | 13 | 2025-11-11 | 2025-11-24 | 9 (9) | 0 | Low | 13 | Fin du III.2
Suivre des blogs et influenceurs | III.3. | Dev Front et Dev Back | 13 | 2025-11-25 | 2025-11-29 | 4 (9) | 5 | Medium | 13
Obtenir des recommandations basées sur mes préférences | III.4. | Data Scientist | 100 | 2025-11-24 | 2025-11-29 | 5 (72) | 67 | High | 0
SPRINT 12 - DECEMBRE 2025
Suivre des blogs et influenceurs | III.3. | Dev Front et Dev Back | 13 | 2025-12-01 | 2025-12-06 | 5 (5) | 0 | Medium | 13 | Fin du III.3.
Obtenir des recommandations basées sur mes préférences | III.4. | Data Scientist | 100 | 2025-12-01 | 2025-12-29 | 20 (67) | 47 | High | 0
Obtenir des recommandations basées sur mes préférences | III.4. | Dev Front et Dev Back | 100 | 2025-12-07 | 2025-12-28 | 15 (54) | 39 | High | 0
SPRINT 13 - JANVIER 2026
Obtenir des recommandations basées sur mes préférences | III.4. | Data Scientist | 100 | 2026-01-01 | 2026-01-29 | 20 (47) | 27 | High | 0
Obtenir des recommandations basées sur mes préférences | III.4. | Dev Front et Dev Back | 100 | 2026-01-01 | 2026-01-22 | 20 (39) | 19 | High | 0
SPRINT 14 - FEVRIER 2026
Obtenir des recommandations basées sur mes préférences | III.4. | Data Scientist | 100 | 2026-02-01 | 2026-02-28 | 20 (27) | 7 | High | 0
Obtenir des recommandations basées sur mes préférences | III.4. | Dev Front et Dev Back | 100 | 2026-02-01 | 2026-02-27 | 19 (19) | 0 | High | 50
SPRINT 15 - MARS 2026
Obtenir des recommandations basées sur mes préférences | III.4. | Data Scientist | 100 | 2026-03-01 | 2026-03-29 | 7 (7) | 0 | High | 50 | Fin du III.4.
Laisser un avis sur une recommandation | IV.1. | Dev Front et Dev Back | 13 | 2026-03-01 | 2026-03-29 | 20 (27) | 7 | Low | 13
SPRINT 16 - AVRIL 2026
Laisser un avis sur une recommandation | IV.1. | Dev Front et Dev Back | 13 | 2026-04-01 | 2026-04-10 | 7 (7) | 0 | Low | 13 | Fin du IV.1.
Ajouter un produit au panier | V.1. | Dev Front et Dev Back | 13 | 2026-04-11 | 2026-04-22 | 9 (9) | 0 | Medium | 13 | Fin du V.1
Visualiser mon panier | V.2. | Dev Front et Dev Back | 13 | 2026-04-23 | 2026-04-29 | 5 (9) | 4 | Medium | 13
SPRINT 17 - MAI 2026
Visualiser mon panier | V.2. | Dev Front et Dev Back | 13 | 2026-05-01 | 2026-05-05 | 4 (4) | 0 | Medium | 13 | Fin du V.2.
Valider ma commande | V.3. | Dev Front et Dev Back | 13 | 2026-05-06 | 2026-05-19 | 9 (9) | 0 | Medium | 13 | Fin du V.3.
Effectuer un paiement sécurisé | V.4. | Dev Front et Dev Back | 50 | 2026-05-20 | 2026-05-29 | 9 (9) | 0 | High | 50 | Fin du V.4.
SPRINT 18 - JUIN 2026
Confirmer ma commande | V.5. | Dev Front et Dev Back | 13 | 2026-06-01 | 2026-06-12 | 9 (9) | 0 | Low | 13 | Fin du V.5.
Me désinscrire du service de recommandation | VI.1. | Dev Front et Dev Back | 13 | 2026-06-13 | 2026-06-24 | 9 (9) | 0 | Low | 13 | Fin du VI.1.
Accéder à mes données personnelles | VI.2. | Dev Front et Dev Back | 20 | 2026-06-25 | 2026-06-29 | 4 (9) | 5 | Medium | 0
SPRINT 19 - JUILLET 2026
Accéder à mes données personnelles | VI.2. | Dev Front et Dev Back | 20 | 2026-07-01 | 2026-07-06 | 5 (5) | 0 | Medium | 20 | Fin du VI.2.
Modifier mes données personnelles | VI.3. | Dev Front et Dev Back | 13 | 2026-07-07 | 2026-07-18 | 9 (9) | 0 | Medium | 13 | Fin du VI.3.
Supprimer mes données personnelles | VI.4. | Dev Front et Dev Back | 20 | 2026-07-19 | 2026-07-30 | 9 (9) | 0 | Medium | 20 | Fin du VI.4.
SPRINT 20 - AOUT 2026
Définir la durée de conservation de mes données personnelles | VI.5. | Dev Front et Dev Back | 13 | 2026-08-01 | 2026-08-12 | 9 (9) | 0 | Medium | 13 | Fin du VI.5.
Recevoir des notifications sur la gestion de mes données personnelles | VI.6. | Dev Front et Dev Back | 13 | 2026-08-13 | 2026-08-24 | 9 (9) | 0 | Medium | 13 | Fin du VI.6.
FIN DU PROJET
Burndown Chart - Vélocité de l'équipe
TEMPS | Story Points | Reste à faire | Journées idéales
2025-01-01 | 13 | 568 | 551.95
2025-02-01 | 13 | 555 | 522.9
2025-03-01 | 0 | 555 | 493.85
2025-04-01 | 50 | 505 | 464.8
2025-05-01 | 0 | 505 | 435.75
2025-06-01 | 50 | 455 | 406.7
2025-07-01 | 0 | 455 | 377.65
2025-08-01 | 100 | 355 | 348.6
2025-09-01 | 13 | 342 | 319.55
2025-10-01 | 0 | 342 | 290.5
2025-11-01 | 46 | 296 | 261.45
2025-12-01 | 13 | 283 | 232.4
2026-01-01 | 0 | 283 | 203.35
2026-02-01 | 50 | 233 | 174.3
2026-03-01 | 63 | 170 | 145.25
2026-04-01 | 39 | 131 | 116.2
2026-05-01 | 26 | 105 | 87.15
2026-06-01 | 26 | 79 | 58.1
2026-07-01 | 53 | 26 | 29.05
2026-08-01 | 26 | 0 | -4.9738e-14
TOTAL | 581
Interprétation :
Si le "Reste à Faire" reste au dessus de la ligne rouge, alors le projet est sur la bonne voie pour être terminé dans les délais.
Si le "Reste à Faire" est en dessous de la ligne rouge, cela signifie que le projet est en retard et qu'il faudra prendre des mesures correctives pour rattraper le retard.
Si la ligne bleue est plus raide au début du projet, cela signifie que les tâches les plus importantes sont réalisées en premier.
Si la ligne bleue est plus plate à la fin du projet, cela signifie que les tâches restantes sont moins importantes ou plus faciles à réaliser.
Formulas:
Data Scientist = [Développeur Back-End]+18+4*2
Data Scientist = [Développeur Back-End]+20+2*4-1
Développeur Back-End = [Data Scientist, row above]+1
FORTES DEPENDENCES
PAS DE DEPENDENCES

## V. Organisation du projet
Organisation du Projet Application Mobile IA - Fashion-Insta
Cadre Agile Scrum
Le projet d'application mobile de recommandation d'articles vestimentaires basée sur des photos pour Fashion-Insta sera mené dans le cadre d'une démarche agile Scrum. Cette approche permettra une flexibilité et une adaptation accrues tout au long du développement, en tenant compte des retours et des besoins évolutifs.
I. Rôles et Responsabilités
Chef de Projet:
Responsable de la vision du produit et de la priorisation des fonctionnalités
Représentant des besoins des utilisateurs et des parties prenantes
Collaboration avec l'équipe de développement pour garantir la livraison du produit attendu
Développeur Front-End:
Conception et développement de l'interface utilisateur de l'application mobile
Assurer la convivialité et l'ergonomie de l'application
Développeur Back-End:
Développement de l'architecture logicielle et des API back-end
Intégration des modèles d'apprentissage automatique
Gestion des données et de la base de données
Data Scientist:
Conception et développement des modèles d'apprentissage automatique pour la recommandation d'articles vestimentaires
Préparation et traitement des données d'entraînement
Évaluation et optimisation des performances des modèles
II. Evénements SCRUM
Sprint Planning: Réunion de lancement de chaque sprint pour définir les objectifs et les user stories à réaliser. Il s'agit d'estimer la charge de travail pour chaque user story puis repartir les tâches entre les membres de l'équipe.
Durée : 1 à 2h
Fréquence : Début de chaque sprint (1 mois ici)
Participants : Chef de projet, Dev Front, Dev Back, Data Scientist
Daily Scrum: Réunion quotidienne de courte durée pour synchroniser l'équipe et identifier les obstacles. Permet d'adapter le plan de travail si nécéssaire.
Durée : 15 mins
Fréquence : Tous les jours ouvrables
Participants : Chef de projet, Dev Front, Dev Back, Data Scientist
Sprint Review: Démonstration des fonctionnalités complétées lors du sprint aux parties prenantes et recueil de feedback. Identifier les priorités pour le prochain sprint
Durée : 1 à 2 heures
Fréquence : Fin de chaque sprint (1 mois ici)
Participants : Chef de projet, Dev front, Dev Back, Data Scientist et parties prenantes (Alicia la VP Product, équipe produit)
Sprint Retrospective: Réunion de clôture du sprint pour analyser les succès, les échecs et identifier les améliorations pour le prochain sprint Permet de renforcer la cohésion d'équipe.
Durée : 1 à 2 heures
Fréquence : Fin de chaque sprint (1 mois ici)
Participants : Chef de projet, Dev front, Dev Back, Data Scientist
III. Points de Suivi et de Pilotage
Backlog Produit: Liste priorisée des User Stories (US) représentant les fonctionnalités à développer
Contenu : Chaque US doit être claire, concise et testable. Elle doit contenir les critères d'évaluations pour sa validation.
Priorisation : La méthode MoSCoW (Must Have, Should Have, Could Have, Would Have, Nice to Have) est utilisée pour prioriser les US.
/!\ Attention aux dépendences entre tâches!!! /!\
Outils : Trello, Jira, Excel
Burndown Chart: Graphique illustrant l'avancement du sprint en fonction du temps restant grâce aux Story Points. Permet d'identifier visuellement les problèmes et de prendre des mesures correctives si nécéssaires.
Tableau de Sprint: Planning détaillé des tâches à réaliser pour chaque sprint
Contenu : Le tableau doit inclure : 1. les US à réaliser, 2. les tâches à réaliser, 3. Les participants,
4. Une estimation du temps nécéssaire pour réaliser la tâche et 5. Le statut de chaque tâche.
Outils : Trello, Jira, Excel
IV. Revue et Replanification
Des revues régulières du backlog produit seront organisées avec le Chef de Projet pour ajuster les priorités en fonction des besoins et des contraintes
Des rétrospectives de sprint permettront à l'équipe d'identifier les points d'amélioration et de mettre en place des actions correctives
La flexibilité de la démarche Scrum permettra de réadapter le planning et les objectifs en cas d'imprévus ou de changement de priorités

## VI. Registre de traitements
Sélection des sous-besoins pour le registre de traitements
Conformément aux directives d'Alicia et en vue de répondre aux exigences du RGPD, il est pertinent de sélectionner deux sous-besoins parmi ceux listés pour la création du registre de traitements de l'application mobile Fashion-Insta.
Critères de sélection :
Impact sur les données personnelles : Prioriser les sous-besoins qui impliquent la collecte et le traitement de données personnelles sensibles.
Couverture fonctionnelle : Sélectionner des sous-besoins qui représentent des fonctionnalités clés de l'application et couvrent différents types de traitements de données.
Sous-besoins sélectionnés :
1. Obtenir des recommandations basées sur mes photos de vêtements (II.2):
Ce sous-besoin implique le traitement de données d'images sensibles, telles que des photos de l'utilisateur portant des vêtements. L'analyse de ces images par l'IA pour générer des recommandations soulève des questions importantes en matière de confidentialité et de respect de la vie privée.
Il est crucial d'examiner les mesures de sécurité et de protection des données mises en place pour garantir le traitement responsable de ces données.
2. Accéder à mes données personnelles (VI.2):
Ce sous-besoin est fondamental pour le respect des droits des utilisateurs en vertu du RGPD. Il permet aux utilisateurs d'accéder à leurs données personnelles collectées par l'application, de les consulter et de comprendre comment elles sont traitées.
L'analyse de ce sous-besoin permettra de vérifier la conformité de l'application aux principes de minimisation des données et de transparence.
FICHE n°1 : Accéder à mes données personnelles (VI.2.)
Fiche de registre à compléter | [6 empty] | ref-001
Description du traitement
Nom du traitement | VI.2. Accéder à mes données personnelles
N° / RÉF | ref-001
Date de création du traitement | 2024-07-18
Mise à jour du traitement | 2024-07-18
Acteurs | Nom | Adresse | Code Postal | Ville | Pays | Téléphone | Adresse mél
Responsable du traitement | Fashion-Insta | 8 Av. Lacanau | 13180 | Gignac-La-Nerthe | FRANCE | 06 XX XX XX XX | contact@fashion-Insta.fr
Délégué à la protection des données | Jim Parsons | 8 Av. Lacanau | 13180 | Gignac-La-Nerthe | FRANCE | 06 XX XX XX XX | jim-parsons@fashion-insta.fr
Société du DPO (si celui-ci est externe)
Représentant
Responsable(s) conjoint(s)
Finalité(s) du traitement effectué
Finalité principale | Permettre aux utilisateurs de l'application mobile Fashion-Insta d'accéder à leurs données personnelles collectées et traitées par l'application.
Sous-finalité 1 | Permettre aux utilisateurs de consulter leurs données personnelles, telles que leurs nom, prénom, adresse email, date de naissance, sexe, préférences vestimentaires et photos etc.
Sous-finalité 2 | Permettre aux utilisateurs de télécharger leurs données personnelles dans un format structuré et couramment utilisé.
Sous-finalité 3 | Permettre aux utilisateurs de modifier leurs données personnelles si elles sont erronées ou incomplètes.
Sous-finalité 4 | Permettre aux utilisateurs de supprimer leurs données personnelles.
Sous-finalité 5 | Répondre aux demandes d'accès aux données personnelles des utilisateurs conformément aux obligations légales et réglementaires.
Catégories de données personnelles concernées | Description |  |  | Durée de conservation
État civil, identité, données d'identification, images… | État civil,images, identité, données d'identification (nom, prénom, adresse email, date de naissance, sexe) |  |  | Jusqu'à la suppression du compte utilisateur (3 ans pour les photos)
| Préférences vestimentaires (styles préférés, marques préférées) |  |  | Jusqu'à la suppression du compte utilisateur
Vie personnelle (habitudes de vie, situation familiale, etc.) | Données d'utilisation de l'application (historique des recherches, des recommandations, des achats) |  |  | 2 ans
Informations d'ordre économique et financier (revenus, situation financière, situation fiscale, etc.)
Données de connexion (adress IP, logs, etc.) | Données de connexion (adresse IP, logs) |  |  | 1 an
Données de localisation (déplacements, données GPS, GSM, etc.)
Numéro de Sécurité Sociale (ou NIR)
Données sensibles | Description |  |  | Durée de conservation
Données révélant l'origine raciale ou ethnique
Données révélant les opinions politiques
Données révélant les convictions religieuses ou philosophiques
Données révélant l'appartenance syndicale
Données génétiques
Données biométriques aux fins d'identifier une personne physique de manière unique
Données concernant la santé
Données concernant la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle
Données relatives à des condamnations pénales ou infractions
Catégories de personnes concernées | Description |  |  | Précisions
Catégorie de personnes 1 | Utilisateurs de l'application Fashion-Insta |  |  | Tous les utilisateurs de l'application
Catégorie de personnes 2
Destinataires | Type de destinataire |  |  | Précisions
Destinataire 1 | Personnel habilité de Fashion-Insta |  |  | Le personnel habilité de Fashion-Insta a accès aux données personnelles des utilisateurs dans le cadre de ses missions et conformément aux procédures internes de l'entreprise.
Destinataire 2 | Sous-traitants |  |  | Fashion-Insta peut faire appel à des sous-traitants pour l'exécution de certaines tâches, telles que l'hébergement des données ou la gestion des demandes d'accès aux données. Les sous-traitants sont sélectionnés avec soin et contractuellement tenus de respecter les obligations du RGPD.
Destinataire 3
Destinataire 4
Mesures de sécurité | Type de mesure de sécurité |  |  | Précisions
Mesure de sécurité 1 | Mesures de sécurité physiques |  |  | Les données personnelles sont stockées dans des locaux sécurisés avec accès contrôlé.
Mesure de sécurité 2 | Mesures de sécurité techniques |  |  | Les données personnelles sont chiffrées au repos et en transit. Des mesures de sécurité sont mises en place pour protéger les données contre les accès non autorisés, les modifications non autorisées, la divulgation non autorisée et la perte accidentelle.
Mesure de sécurité 3 | Mesures de sécurité organisationnelles |  |  | Le personnel de Fashion-Insta est sensibilisé aux enjeux de la protection des données personnelles et formé aux procédures de sécurité en vigueur. Des procédures internes sont mises en place pour gérer les incidents de sécurité.
Transferts hors UE | Destinataire | Pays | Type de Garanties |  | Liens vers la documentation
Organisme destinataire 1 | Aucun transfert de données personnelles vers un pays hors UE n'est prévu dans le cadre de ce traitement.
Organisme destinataire 2
Organisme destinataire 3
Organisme destinataire 4
FICHE n°2 : Obtenir des recommandations basées sur mes photos de vêtements (II.2)
Fiche de registre à compléter | [6 empty] | ref-002
Description du traitement
Nom du traitement | Obtention de recommandations d'articles vestimentaires basées sur des photos d'utilisateurs
N° / RÉF | ref-002
Date de création du traitement | 2024-07-18
Mise à jour du traitement | 2024-07-18
Acteurs | Nom | Adresse | Code Postal | Ville | Pays | Téléphone | Adresse mél
Responsable du traitement | Fashion-Insta | 8 Av. Lacanau | 13180 | Gignac-La-Nerthe | FRANCE | 06 XX XX XX XX | contact@fashion-Insta.fr
Délégué à la protection des données | Jim Parsons | 8 Av. Lacanau | 13180 | Gignac-La-Nerthe | FRANCE | 06 XX XX XX XX | jim-parsons@fashion-insta.fr
Société du DPO (si celui-ci est externe)
Représentant
Responsable(s) conjoint(s)
Finalité(s) du traitement effectué
Finalité principale | Proposer aux utilisateurs des recommandations d'articles vestimentaires susceptibles de les intéresser en analysant des photos qu'ils fournissent de leurs vêtements
Sous-finalité 1 | Améliorer l'expérience utilisateur en proposant des recommandations personnalisées et pertinentes
Sous-finalité 2 | Augmenter les ventes de Fashion-Insta en recommandant des articles susceptibles d'être achetés par les utilisateurs
Sous-finalité 3 | Développer des algorithmes d'analyse d'images performants pour la recommandation d'articles vestimentaires
Sous-finalité 4 | Réaliser des études de marché sur les tendances de la mode
Sous-finalité 5
Catégories de données personnelles concernées | Description |  |  | Durée de conservation
Photos d'utilisateurs portant des vêtements | Photos d'utilisateurs portant des vêtements |  |  | 3 ans
Données de connexion (adresse IP, date et heure de connexion) | Données de connexion (adresse IP, date et heure de connexion) |  |  | 1 an
Identifiant de l'appareil | Identifiant de l'appareil |  |  | 1 an
Données sensibles | Description |  |  | Durée de conservation
Données révélant l'origine raciale ou ethnique
Données révélant les opinions politiques
Données révélant les convictions religieuses ou philosophiques
Données révélant l'appartenance syndicale
Données génétiques
Données biométriques aux fins d'identifier une personne physique de manière unique
Données concernant la santé
Données concernant la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle
Données relatives à des condamnations pénales ou infractions
Catégories de personnes concernées | Description |  |  | Précisions
Catégorie de personnes 1 | Utilisateurs de l'application mobile Fashion-Insta |  |  | Adultes et mineurs
Catégorie de personnes 2
Destinataires | Type de destinataire |  |  | Précisions
Destinataire 1 | Personnel habilité de Fashion-Insta |  |  | Le personnel habilité de Fashion-Insta a accès aux données personnelles des utilisateurs dans le cadre de ses missions et conformément aux procédures internes de l'entreprise.
Destinataire 2 | Sous-traitants |  |  | Fashion-Insta peut faire appel à des sous-traitants pour l'exécution de certaines tâches, telles que l'hébergement des données ou la gestion des demandes d'accès aux données. Les sous-traitants sont sélectionnés avec soin et contractuellement tenus de respecter les obligations du RGPD.
Destinataire 3
Destinataire 4
Mesures de sécurité | Type de mesure de sécurité |  |  | Précisions
Mesure de sécurité 1 | Mesures de sécurité physiques |  |  | Les données personnelles sont stockées dans des locaux sécurisés avec accès contrôlé.
Mesure de sécurité 2 | Mesures de sécurité techniques |  |  | Les données personnelles sont chiffrées au repos et en transit. Des mesures de sécurité sont mises en place pour protéger les données contre les accès non autorisés, les modifications non autorisées, la divulgation non autorisée et la perte accidentelle.
Mesure de sécurité 3 | Mesures de sécurité organisationnelles |  |  | Le personnel de Fashion-Insta est sensibilisé aux enjeux de la protection des données personnelles et formé aux procédures de sécurité en vigueur. Des procédures internes sont mises en place pour gérer les incidents de sécurité.
Transferts hors UE | Destinataire | Pays | Type de Garanties |  | Liens vers la documentation
Organisme destinataire 1 | Aucun transfert de données personnelles vers un pays hors UE n'est prévu dans le cadre de ce traitement.
Organisme destinataire 2
Organisme destinataire 3
Organisme destinataire 4
Note on A21: Un « traitement de données personnelles » est une opération, ou ensemble d’opérations, portant sur des données personnelles, quel que soit le procédé utilisé (collecte, enregistrement, organisation, conservation, adaptation, modification, extraction, consultation, utilisation, communication par transmission diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, rapprochement).
Note on F27: Si le responsable du traitement est situé hors UE, il doit indiquer en plus le nom de son représentant sur le territoire de l'UE
Note on A28: Responsable du traitement : la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou un autre organisme qui, seul ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens du traitement.
Note on A31: Représentant : une personne physique ou morale établie dans l'Union, désignée par le responsable du traitement ou le sous-traitant par écrit qui les représente en ce qui concerne leurs obligations respectives en vertu du présent règlement.
Note on A32: A compléter lorsque deux responsables du traitement ou plus déterminent conjointement les finalités et les moyens du traitement
Note on A34: Un traitement de données doit avoir un objectif, une finalité, c’est-à-dire que vous ne pouvez pas collecter ou traiter des données personnelles simplement au cas où cela vous serait utile un jour. À chaque traitement de données doit être assigné un but, qui doit bien évidemment être légal et légitime au regard de votre activité professionnelle. Exemple : Vous collectez sur vos clients de nombreuses informations, lorsque vous effectuez une livraison, éditez une facture ou, proposez une carte de fidélité. Toutes ces opérations sur ces données constituent votre traitement de données personnelles ayant pour objectif la gestion de votre clientèle.
Note on E42: Dans certains cas (gestion des paies), certaines données doivent être conservées plus longtemps, selon vos obligations légales ou si les données présentent un intérêt administratif (contentieux). Consultez la fiche "limiter la conservation de données" sur le site de la CNIL
Note on A49: Cf. article 87 du règlement qui prévoit des règles nationales spécifiques pour cette donnée. Numéro INSEE ou numéro de Sécurité Sociale.
Note on A51: Lorsque vous traitez certains types de données à risque : Sont notamment concernées les données dites "sensibles" : - révélant l'origine prétendument raciale ou ethnique ; - portant sur les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ; - relatives à l'appartenance syndicale : - concernant la santé ou l'orientation sexuelle ; - génétiques ou biométriques. Les données d'infraction ou de condamnation pénale font également l'objet de règles particulières. Ces données ne peuvent être utilisées que sous certaines conditions strictement encadrées par la loi Informatique et Libertés et par le RGPD.
Note on E51: Dans certains cas (gestion des paies), certaines données doivent être conservées plus longtemps, selon vos obligations légales ou si les données présentent un intérêt administratif (contentieux). Consultez la fiche "limiter la conservation de données" sur le site de la CNIL
Note on A62: Lister tous les types de personnes faisant l'objet du traitement de données. Exemple : salariés, clients, patients, prospects …
Note on A66: Lister l'ensemble des personnes qui ont accès aux données ; par exemple : service chargé du recrutement, service informatique, direction, prestataires, partenaires, hébergeurs, etc.
Note on A76: Sécurisez vos données : Garantissez l'intégrité de votre patrimoine de données en minimisant les risques de pertes de données ou de piratage. Les mesures à prendre, informatiques ou physiques, dépendent de la sensibilité des données que vous traitez et des risques qui pèsent sur les personnes en cas d'incident. Différentes actions doivent être mises en place : mises à jour de vos antivirus et logiciels, changement régulier des mots de passe et utilisation de mots de passe complexes, ou chiffrement de vos données dans certaines situations. En cas de perte ou de vol d'un outil informatique, il sera plus difficile pour un tiers d'y accéder.
Note on A81: Lorsque vous transférez des données en dehors de l'Union Européenne : Vérifiez si le pays hors UE vers lequel vous transférez les données dispose d'une législation de protection des données et si elle est reconnue adéquate par la Commission européenne. Une carte du monde présentant les législations de protection des données est à votre disposition sur le site de la CNIL. Sinon, vous devrez encadrer juridiquement vos transferts pour assurer la protection des donnée sà l'étranger.
Note on A94: Un « traitement de données personnelles » est une opération, ou ensemble d’opérations, portant sur des données personnelles, quel que soit le procédé utilisé (collecte, enregistrement, organisation, conservation, adaptation, modification, extraction, consultation, utilisation, communication par transmission diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, rapprochement).
Note on F100: Si le responsable du traitement est situé hors UE, il doit indiquer en plus le nom de son représentant sur le territoire de l'UE
Note on A101: Responsable du traitement : la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou un autre organisme qui, seul ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens du traitement.
Note on A104: Représentant : une personne physique ou morale établie dans l'Union, désignée par le responsable du traitement ou le sous-traitant par écrit qui les représente en ce qui concerne leurs obligations respectives en vertu du présent règlement.
Note on A105: A compléter lorsque deux responsables du traitement ou plus déterminent conjointement les finalités et les moyens du traitement
Note on A107: Un traitement de données doit avoir un objectif, une finalité, c’est-à-dire que vous ne pouvez pas collecter ou traiter des données personnelles simplement au cas où cela vous serait utile un jour. À chaque traitement de données doit être assigné un but, qui doit bien évidemment être légal et légitime au regard de votre activité professionnelle. Exemple : Vous collectez sur vos clients de nombreuses informations, lorsque vous effectuez une livraison, éditez une facture ou, proposez une carte de fidélité. Toutes ces opérations sur ces données constituent votre traitement de données personnelles ayant pour objectif la gestion de votre clientèle.
Note on E115: Dans certains cas (gestion des paies), certaines données doivent être conservées plus longtemps, selon vos obligations légales ou si les données présentent un intérêt administratif (contentieux). Consultez la fiche "limiter la conservation de données" sur le site de la CNIL
Note on A122: Cf. article 87 du règlement qui prévoit des règles nationales spécifiques pour cette donnée. Numéro INSEE ou numéro de Sécurité Sociale.
Note on A124: Lorsque vous traitez certains types de données à risque : Sont notamment concernées les données dites "sensibles" : - révélant l'origine prétendument raciale ou ethnique ; - portant sur les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ; - relatives à l'appartenance syndicale : - concernant la santé ou l'orientation sexuelle ; - génétiques ou biométriques. Les données d'infraction ou de condamnation pénale font également l'objet de règles particulières. Ces données ne peuvent être utilisées que sous certaines conditions strictement encadrées par la loi Informatique et Libertés et par le RGPD.
Note on E124: Dans certains cas (gestion des paies), certaines données doivent être conservées plus longtemps, selon vos obligations légales ou si les données présentent un intérêt administratif (contentieux). Consultez la fiche "limiter la conservation de données" sur le site de la CNIL
Note on A135: Lister tous les types de personnes faisant l'objet du traitement de données. Exemple : salariés, clients, patients, prospects …
Note on A139: Lister l'ensemble des personnes qui ont accès aux données ; par exemple : service chargé du recrutement, service informatique, direction, prestataires, partenaires, hébergeurs, etc.
Note on A149: Sécurisez vos données : Garantissez l'intégrité de votre patrimoine de données en minimisant les risques de pertes de données ou de piratage. Les mesures à prendre, informatiques ou physiques, dépendent de la sensibilité des données que vous traitez et des risques qui pèsent sur les personnes en cas d'incident. Différentes actions doivent être mises en place : mises à jour de vos antivirus et logiciels, changement régulier des mots de passe et utilisation de mots de passe complexes, ou chiffrement de vos données dans certaines situations. En cas de perte ou de vol d'un outil informatique, il sera plus difficile pour un tiers d'y accéder.
Note on A154: Lorsque vous transférez des données en dehors de l'Union Européenne : Vérifiez si le pays hors UE vers lequel vous transférez les données dispose d'une législation de protection des données et si elle est reconnue adéquate par la Commission européenne. Une carte du monde présentant les législations de protection des données est à votre disposition sur le site de la CNIL. Sinon, vous devrez encadrer juridiquement vos transferts pour assurer la protection des donnée sà l'étranger.

## VII. Analyse des risques
Etapes majeures de la gestion des risques :
I. Contexte du projet
2 types de risques :
- Risques génériques (sur le QCD)
- Risques spécifiques
II. DESCRIPTION DU PROJET : Méthode QQOQCP
|  | Question | Description | Réponse
|  | Quoi ? | Objet du projet | - Développement d'une application mobile de recommandation d'articles vestimentaires basée sur des photos pour Fashion-Insta.
|  |  | Finalités du projet | - Augmenter les ventes de Fashion-Insta.
- Améliorer l'expérience utilisateur.
- Développer des algorithmes d'analyse d'images performants.
- Réaliser des études de marché sur les tendances de la mode.
|  |  | Livrables du projet | - Application mobile iOS et Android.
- API de recommandation d'articles vestimentaires.
- Base de données d'images d'articles vestimentaires.
- Documentation du projet.
|  | Qui | Acteurs du projet | Responsable du projet (Alicia), DPO, Développeurs (Front et Back-End), Data Scientist, Chef de Projet, Utilisateurs de l'applications
|  | Où ? | Environnement du projet | - Développement de l'application en interne.
- Hébergement de l'application sur AWS.
- Données stockées dans un centre de données sécurisé.
|  | Quand ? | Planning du projet | - Début de projet : 01/01/2025, puis un sprint par mois.
- Fin de projet : 24/08/2026
|  | Comment ? | Méthodologie du projet | - Méthodologie agile SCRUM.
- Gestion des risques
- Respect des bonnes pratiques de Développement et de sécurité.
|  | Combien ? | Coût du projet | Quatre types de coûts :
- Coûts initial de développement de l'application (profil junior dû au contexte) : 420 k€,
- Coûts initiaux d'infrastructure Azure (conception + entrainement des modèles) (NC6) : 30 k€,
- Coûts annuels de maintenance de l'application (profil junior) : 63 k€
- Coûts annuel Total d'infrastructure Azure (production) (NC6) (estimation de 66 € la première année de fonctionnement puis d'1 m€ au bout de 5 ans).
|  | Pourquoi ? | Bénéfices attendus | - Augmentation des ventes (90 k€ la première année puis 1.4 m€ la 5ème année),
- Amélioration de la satisfaction client,
- Acquisition de nouveaux utilisateurs et/ou fidélisation des utilisateurs existants
|  | Pour quoi ? | Contexte du projet | - Croissance du marché de la mode en ligne.
- Augmentation de la demande de recommandations personnalisées.
- Nécessité de se différencier des concurrents.
III. DESCRIPTION DU PROJET : Matrice SWOT
L'objectif de cette matrice SWOT est d'identifier les forces, faiblesses, opportunités et menaces du projet d'application mobile Fashion-Insta.
Cette analyse permettra de mieux comprendre les facteurs internes et externes qui peuvent influencer le succès du projet et de définir des stratégies pour maximiser les chances de réussite.
IV. ANALYSE DES RISQUES
Type de risque | Sous-Type de risque | Facteurs de risque | Risque (événement redouté) | Conséquences | Conséquence | Impact (en coût, délai, qualité) | Impact (0 à3) | Probabilité (0 à 3) | Criticité (impact*prob) | Actions de prévention (pour éviter l'événement redouté)
|  | Etant donné que … | Si … | Alors …
Risques Technique | Difficulté d'intégration de l'API | l'intégration de l'API de recommandation de vêtements implique la connexion de différents systèmes et technologies, | des problèmes de compatibilité ou de communication surviennent, | cela pourrait entraîner des retards dans le développement du projet ou des dysfonctionnements de l'application une fois déployée. | Retards dans le développement du projet ou dysfonctionnements de l'application une fois déployée. | Coût: Augmentation des coûts de développement ou de maintenance. Délai: Retard dans la mise sur le marché de l'application. Qualité: Application moins performante ou instable. | 1 | 2 | 2 | - Effectuer des tests rigoureux de l'API avant son intégration. - Choisir une API compatible avec les technologies de votre application.
| Problèmes de performance | l'API de recommandation de vêtements doit traiter un grand nombre de données et de requêtes, | elle n'est pas optimisée correctement, | cela pourrait entraîner des temps de réponse lents, des plantages fréquents ou une expérience utilisateur médiocre. | Temps de réponse lents, plantages fréquents ou expérience utilisateur médiocre. | Coût: Augmentation des coûts d'infrastructure ou de maintenance. Délai: Baisse des performances de l'application. Qualité: Application moins réactive et utilisable | 1 | 3 | 3 | - Choisir une API performante et évolutive. -Optimiser les requêtes API pour réduire la charge du serveur. -Mettre en place des mécanismes de mise en cache pour les données fréquemment consultées.
| Dépendances vis-à-vis de fournisseurs tiers | vous dépendez du fournisseur de l'API pour le bon fonctionnement de la fonctionnalité de recommandation, | le fournisseur rencontre des problèmes ou cesse de fournir l'API, | cela pourrait affecter la disponibilité ou les performances de votre application. | Indisponibilité ou baisse des performances de la fonctionnalité de recommandation. | Coût: Perte de revenus potentiels ou coûts de développement d'une solution alternative. Délai: Impact sur les fonctionnalités de l'application et le calendrier de développement. Qualité: Baisse de la valeur de l'application pour les utilisateurs. Satisfaction client: Frustration des utilisateurs et perte de confiance dans l'application. | 1 | 1 | 1 | - Choisir un fournisseur d'API fiable et réputé. - Négocier un contrat de niveau de service (SLA) avec le fournisseur pour garantir la disponibilité et les performances de l'API. - Développer un plan de secours en cas de défaillance du fournisseur. | NOTE : Le Service Level Agreement (SLA) est une partie de contrat de service entre un prestataire informatique et son client qui définit le niveau de service attendu et les garanties associées.
Risques liés à la sécurité des données | Exposition des données personnelles des utilisateurs | l'API de recommandation de vêtements collecte et traite des données personnelles des utilisateurs, telles que leurs préférences vestimentaires et leurs historiques d'achats, | ces données ne sont pas correctement sécurisées, | cela pourrait les exposer à des risques de vol d'identité, de fraude ou d'abus de données. | Vol d'identité, fraude ou abus de données des utilisateurs. | Coût: Amendes réglementaires, frais juridiques et coûts de notification des clients. Délai: Enquête et résolution des incidents de sécurité. Qualité: Atteinte à la réputation de l'entreprise et perte de confiance des utilisateurs. | 3 | 2 | 6 | - Mettre en œuvre des mesures de sécurité strictes pour protéger les données des utilisateurs, telles que le chiffrement, le contrôle d'accès et la pseudonymisation. - Limiter la collecte et le stockage des données personnelles au strict minimum nécessaire. - Sensibiliser les utilisateurs aux risques liés à la sécurité des données et aux mesures prises pour les protéger. - Se conformer aux réglementations applicables en matière de protection des données, telles que le RGPD.
| Failles de sécurité potentielles | les systèmes informatiques sont vulnérables aux failles de sécurité, | une faille de sécurité est découverte dans l'API de recommandation de vêtements ou dans votre application, | cela pourrait permettre à des pirates informatiques d'accéder aux données des utilisateurs ou de prendre le contrôle de l'application. | Accès non autorisé aux données des utilisateurs ou prise de contrôle de l'application. | Coût: Amendes réglementaires, frais juridiques, coûts de notification des clients et réparation des dommages. Délai: Interruption de l'application et investigation de la faille de sécurité. Qualité: Atteinte à la réputation de l'entreprise et perte de confiance des utilisateurs. | 3 | 3 | 9 | - Effectuer des tests de sécurité réguliers de l'API et de votre application pour identifier et corriger les failles de sécurité. - Mettre à jour régulièrement les logiciels et les systèmes d'exploitation. - Appliquer le principe du moindre privilège, en donnant aux utilisateurs et aux systèmes uniquement les accès nécessaires. - Mettre en place un plan de réponse aux incidents pour gérer les failles de sécurité.
Risques liés à la concurrence | Apparition de concurrents | le marché des applications de recommandation de vêtements est en pleine croissance, | de nouveaux concurrents entrent sur le marché avec des fonctionnalités ou des services similaires, | cela pourrait réduire votre part de marché, votre visibilité auprès des utilisateurs et votre avantage concurrentiel. | Perte de part de marché, visibilité réduite auprès des utilisateurs et avantage concurrentiel diminué. | Coût: Diminution des revenus et augmentation des dépenses marketing pour rester compétitif. Délai: Perte de temps pour développer de nouvelles fonctionnalités et s'adapter à la concurrence. Qualité: Application moins attrayante pour les utilisateurs par rapport aux offres concurrentes. | 2 | 3 | 6 | - Différencier votre application en proposant des fonctionnalités uniques, en ciblant un marché de niche ou en offrant une expérience utilisateur supérieure. - Surveiller attentivement la concurrence et analyser leurs produits et services. - Adapter votre stratégie en fonction des tendances du marché et des actions des concurrents.
| Perte de visibilité | la visibilité d'une application dans les app stores et sur les plateformes de médias sociaux est cruciale pour son succès, | votre application est difficile à trouver ou si elle ne reçoit pas de critiques et de mentions favorables, | cela pourrait réduire le nombre de téléchargements et d'utilisateurs actifs. | Diminution du nombre de téléchargements et d'utilisateurs actifs. | Coût: Augmentation des dépenses marketing pour promouvoir l'application. Délai: Baisse de l'adoption de l'application et impact sur la croissance. Qualité: Perception négative de l'application auprès des utilisateurs potentiels. | 3 | 3 | 9 | - Optimiser le référencement de votre application dans les app stores pour améliorer sa visibilité. - Encourager les utilisateurs à laisser des avis positifs et à partager l'application sur les réseaux sociaux. - Collaborer avec des influenceurs et des partenaires pour promouvoir votre application.
Risques liés à la conformité réglementaire | Conformité à la protection de la vie privée | l'API de recommandation de vêtements collecte et traite des données personnelles des utilisateurs, | vous ne vous conformez pas aux réglementations applicables en matière de protection de la vie privée, telles que le RGPD | vous risquez des amendes importantes, des sanctions réglementaires et une atteinte à la réputation de votre entreprise. | Amendes importantes, sanctions réglementaires et atteinte à la réputation de l'entreprise. | Coût: Amendes pouvant atteindre plusieurs millions d'euros, frais juridiques importants et coûts de mise en conformité. Délai: Procédures juridiques longues et coûteuses pouvant retarder le développement de l'application. Qualité: Atteinte à la réputation de l'entreprise et perte de confiance des utilisateurs. | 2 | 2 | 4 | - Identifier les réglementations en matière de protection de la vie privée auxquelles vous êtes soumis. - Mettre en place des mesures de protection des données pour garantir la collecte, le traitement et le stockage des données des utilisateurs conformément à la loi. - Obtenir le consentement des utilisateurs pour la collecte et l'utilisation de leurs données personnelles. - Offrir aux utilisateurs des options pour contrôler et gérer leurs données personnelles.
Risques liés à la gestion de projet | Défis de planification | le développement d'une application de recommandation de vêtements implique plusieurs étapes et dépendances interdépendantes, | la planification du projet n'est pas claire, détaillée et réaliste, | cela pourrait entraîner des retards, des dépassements de budget et une mauvaise allocation des ressources. | Retard dans le développement des fonctionnalités ou dans la livraison du projet. | Coût: Augmentation des coûts de développement dus à des changements de cap, à des retouches ou à des retards. Délai: Retard dans la mise sur le marché de l'application. Qualité: Application moins performante ou instable, fonctionnalités incomplètes ou non conformes aux exigences. | 1 | 3 | 3 | - Définir des objectifs clairs et mesurables pour le projet. - Décomposer le projet en tâches plus petites et gérables. - Établir un calendrier réaliste avec des jalons et des échéances claires.
| Difficultés de coordination d'équipe | le développement d'une application implique la collaboration de différentes équipes et individus, | la communication et la coordination entre les membres de l'équipe ne sont pas efficaces, | cela pourrait entraîner des malentendus, des duplications de travail et des retards. | Malentendus, duplications de travail et retards. | Coût: Augmentation des coûts de développement due à des duplications de travail et à une inefficacité accrue. Délai: Retard dans la livraison du projet. Qualité: Augmentation du nombre de bugs et de défauts dans l'application | 1 | 3 | 3 | - Établir des canaux de communication clairs et ouverts entre les membres de l'équipe. - Organiser des réunions régulières pour discuter de l'avancement du projet, des problèmes et des solutions. - Utiliser des outils de gestion de projet pour faciliter la collaboration et le partage de fichiers.
Risques financiers | Dépassement du budget | le développement d'une application mobile peut s'avérer coûteux, impliquant des frais de licence, de développement, de tests, de déploiement et de maintenance, | le budget du projet n'est pas correctement défini, contrôlé et géré, | cela pourrait entraîner des dépassements de budget, des contraintes financières pour l'entreprise et des répercussions sur d'autres projets. | Dépassements de budget, contraintes financières pour l'entreprise et répercussions sur d'autres projets. | Coût: Dépassement du budget. Délai: Pas d'impact direct, mais pourrait entraîner des retards si des coupes budgétaires sont nécessaires. Qualité: Pas d'impact direct, mais pourrait entraîner une réduction des fonctionnalités si des coupes budgétaires sont nécessaires. | 2 | 3 | 6 | - Établir un budget détaillé et réaliste pour le projet, en tenant compte de tous les coûts potentiels. - Mettre en place un système de suivi des dépenses pour surveiller les dépenses et identifier les écarts par rapport au budget. - Identifier les opportunités d'économiser des coûts, telles que la négociation de contrats de licence d'API ou l'utilisation de ressources open source.
| Coûts imprévus | des imprévus peuvent survenir pendant le développement du projet, tels que des problèmes techniques, des retards ou des changements de exigences, | des imprévus ne sont pas pris en compte dans le budget, | cela pourrait entraîner des coûts supplémentaires et des contraintes financières. | Coûts supplémentaires et contraintes financières. | Coût: Augmentation des coûts de développement due à des imprévus. Délai: Retard dans la livraison du projet. Qualité: Pas d'impact direct, mais pourrait entraîner des changements de conception ou des fonctionnalités compromises si les imprévus sont importants. | 2 | 3 | 6 | - Prévoir une réserve pour imprévus dans le budget du projet.
Risques liés à la maintenance | Défauts de l'application | les logiciels complexes comme les applications mobiles sont sujets à des bugs et à des défauts, | ces défauts ne sont pas détectés et corrigés rapidement, | cela pourrait entraîner des plantages de l'application, des erreurs de fonctionnement ou une expérience utilisateur médiocre. | Plantages de l'application, erreurs de fonctionnement ou expérience utilisateur médiocre. | Coût: Augmentation des coûts de maintenance due à des correctifs de bugs et à une assistance technique accrue. Délai: Pas d'impact direct, mais pourrait entraîner des retards dans le développement de nouvelles fonctionnalités si les correctifs de bugs sont prioritaires. Qualité: Diminution de la satisfaction des clients et de la réputation de l'application. | 2 | 2 | 4 | - Mettre en place un processus de test rigoureux avant de déployer l'application en production. - Surveiller en permanence les performances de l'application pour identifier les problèmes potentiels. - Encourager les utilisateurs à signaler les bugs et les problèmes.
| Type de Risque | Moyenne de la criticité
| Risques liés à la sécurité des données | 7.5
| Risques liés à la concurrence | 7.5
| Risques financiers | 6
| Risques liés à la conformité réglementaire | 4
| Risques liés à la maintenance | 4
| Risques liés à la gestion de projet | 3
| Risques Technique | 2